UCHWAŁA NR ……………………………

RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia …………………………………………… r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2025 poz. 198), Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXVI/168/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Tryb i harmonogram opracowania oraz konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030

| Działanie | Termin |  |
| --- | --- | --- |
| Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030 (dalej: Strategia Rozwoju) | I kwartał 2026 | Konieczność podjęcia decyzji o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii w trybie uchwały wynika z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465). |
| Wybór wykonawcy opracowania oraz podpisanie umowy | I kwartał 2026 | Procedura zgodna z zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys zł. |
| Powołanie zespołu ds. opracowania Strategii | I kwartał 2026 | Zarządzenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie powołania zespołu ds. Strategii. |
| Zaktualizowanie diagnozy i opracowanie wniosków z sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy | I kwartał 2026 | Konieczność przeprowadzenia diagnozy we wskazanym zakresie wynika z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2025 poz. 198). |
| Zaktualizowanie celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz opracowanie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych | I kwartał 2026 | Cele i kierunki działań opracowane w oparciu o wyniki diagnozy, spójne z dokumentami nadrzędnymi, w tym z celami strategii rozwoju województwa oraz w oparciu o rekomendacje Zespołu ds. Strategii. |
| Zaktualizowanie oczekiwanych rezultatów, planowanych działań, w tym w wymiarze funkcjonalno- przestrzennym | I kwartał 2026 | Przedstawienie przez Wykonawcę Zespołowi ds. Strategii opracowanych dotychczas elementów projektu Strategii, wydanie uwag oraz rekomendacji przez Zespół ds. Strategii. |
| Zaktualizowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju | I kwartał 2026 |  |
| Opracowanie projektu Strategii Rozwoju zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych | I kwartał 2026 |  |
| Ogłoszenie konsultacji | I kwartał 2026 | Ogłoszenie na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii. |
| Przeprowadzenie konsultacji | I kwartał 2026 | Wymóg konsultacji ze wskazanymi podmiotami oraz terminy wynikają z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2025 poz. 198). Tryb konsultacji spełniać będzie także wymagania zawarte na stronie internetowej gminy. |
| Przygotowanie sprawozdania z przebiegu oraz wyników konsultacji oraz jego publikacja | I kwartał 2026 | Przedstawienie przez Wykonawcę wyników konsultacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. |
| Przekazanie projektu Strategii Rozwoju do zarządu województwa w celu wydania opinii | I kwartał 2026 | Opinia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu Strategii. Termin ten wynika z 10f ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465). |
| Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju przez zarząd województwa | I kwartał 2026 |  |
| Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania | I kwartał 2026 | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji wynika z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2025 poz. 198) Analiza zaplanowanych działań w celu weryfikacji trafności postawionych celów, kierunków działań oraz założonych metod ich osiągnięcia. |
| Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju | I kwartał 2026 |  |
| Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | I kwartał 2025 |  |
| Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | I kwartał 2026 | Opinia w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku – termin ustawowy, wynikający z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112) |
| Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Radę Gminy w drodze uchwały. | I-II kwartał 2026 | Uchwała zgodnie z art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465) |

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku opracowania strategii rozwoju gminy oraz jej aktualizacji, rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji. Niniejsza uchwała rozpoczyna procedurę prac nad dokumentem pn. „Strategia Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2026-2035 - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030”.

Aktualizację Strategii Rozwoju prowadzi się w związku z koniecznością wskazania optymalnego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy na potrzeby opracowania Planu Ogólnego.

Jednocześnie ustalono wydłużenie horyzontu czasowego dokumentu do roku 2035, co uzasadnia w szczególności konieczność spójności dokumentów strategicznych oraz powiązania działań Gminy Szczytno z ramami finansowania zewnętrznego:

- Spójność ze strategią rozwoju województwa i wymogiem spójności dokumentów - strategia rozwoju gminy powinna pozostawać spójna ze strategią rozwoju województwa (lub inną strategią ponadlokalną, jeżeli obejmuje gminę). W województwie warmińsko-mazurskim obowiązuje dokument Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, a równolegle prowadzone są prace aktualizacyjne ukierunkowane na opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2035 (Uchwała nr XI/184/25 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2025 r.);

- Powiązanie z perspektywą finansową UE 2028-2034 - w związku z pracami na poziomie Unii Europejskiej nad kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2028-2034, horyzont do 2035 r. pozwala objąć perspektywę 2028-2034 w jednym dokumencie oraz zapewnia czas na domknięcie portfela projektów, rozliczenie efektów i przygotowanie kolejnej aktualizacji.

Załącznik do uchwały porządkuje etapy prac (diagnoza i wnioski, przygotowanie projektu, konsultacje, uzyskanie opinii Zarządu Województwa, przedłożenie projektu Radzie Gminy), wskazuje kanały konsultacji oraz terminy realizacji poszczególnych etapów. Podjęcie uchwały jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i partycypacyjnego procesu aktualizacji Strategii.